## WEB
業務整理シート
ー WEBサイト制作・運用 ー
|  | スケジュールを 入力しましょう |  |  | ご自身で対応される場合の 作業時間を計算し 入力してみてください
カテゴリー | タスク | スケジュール | ポイント | 所要時間目安 | 作業時間 計算 | IT知識の必要性 | 第三者への 任せやすさ
企画 | サイト制作の目的整理⇒企画書の作成 | ～ 月 日 | 「目的」「ターゲット層」「WEBサイトのイメージ」「掲載内容」をまとめる。 | 8時間 |  | ★ | ✕
| 競合企業の概要把握 | ～ 月 日 | 競合他社のサイトを分析し、掲載している内容や、どんなコンテンツを展開しているのか確認をする。 | 2時間 |  | ★ | 〇
| 現状可動しているサイトがあれば分析 | ～ 月 日 | 現状のアクセス数やターゲット層を知ることで、今後のWEBサイト制作の指標とする。 | 1.5時間 |  | ★★ | 〇
| キーワードの選定と育成ワード確認・コンテンツ計画 | ～ 月 日 | どの様なキーワードで検索されるとサイト表示される様になりたいのか、狙うキーワードを明確にする。 | 3時間 |  | ★ | △
サーバー契約 | レンタルサーバーの契約 | ～ 月 日 | 会社のサーバーによって、金額感や機能、対応範囲も異なるため、しっかり検討のうえ決定すべき。 | 30分 |  | ★★ | 〇
| サイトドメインの決定⇒取得 | ～ 月 日 | なるべく短く、会社名や商品名が分かりやすいドメインを考える。（ドメイン：https://●●●●●●●.jp の下線部分） | 30分 |  | ★★ | 〇
| 常時SSLの取得 | ～ 月 日 | セキュリティ対策として、データのやりとりを暗号化する「常時SSL化」を行う。設定されていない場合一部ブラウザでは「保護されていない通信」と警告が表示される。 | 30分 |  | ★★ | 〇
| FTPクライアントソフトの設定 | ～ 月 日 | 専門用語も多く難しいと感じる人も多いタスク。一人でできないと感じた時は外注の利用も検討すべき。 | 30分 |  | ★★ | △
WEBサイト デザイン | サイトマップの作成 | ～ 月 日 | ツリー構造でWEBサイトの構成を考える。 | 1時間 |  | ★ | △
| レイアウト案を考える | ～ 月 日 | 同業他社のWEBサイト等も参考にしながら、デザイン構成を考えていく。3パターンほど見本を用意するとイメージが作りやすい。 | 8時間 |  | ★★ | 〇
| 画像・バナー作成 | ～ 月 日 | 画像には統一感を持たせるために、色味やサイズの編集を行う。文字入れ加工を行う場合は字体も統一をする。 | 3時間 |  | ★★ | 〇
| キャッチフレーズ・文章のライティング | ～ 月 日 | 誰が見ても誤解なく、なるべく簡潔に分かりやすい表現を心掛ける。行間や改行、漢字の量など、読みやすい文章で作成する。 | 2時間 |  | ★ | 〇
WEBサイト構築 | Webサイトのコーディング | ～ 月 日 | 細かい部分まで調整したり、レスポンシブ対応で作成しようとすると、HTMLやCSSなど専門的な知識が必要となる。 | 10時間 TOPページと下層ページ 1ページの制作を想定 |  | ★★★ | 〇
| テストサイトを更新し、ブラッシュアップ作業 | ～ 月 日 | 実際のサイトがどのように表示されるのか確認をする。細部の修正を行い公開準備を進める。 | 2時間 |  | ★★ | △
運用開始 | ブラウザチェックしWebサイト公開 | ～ 月 日 | 複数のブラウザで表示確認を行うこと。「レスポンシブ対応」の確認として携帯での表示確認も忘れずに行うこと。 | 1時間 |  | ★ | 〇
運用中 | 運用状況の分析 | ～ 月 日 | アクセス数やコンテンツ毎の分析を行うことで、顧客ニーズを把握する。 | 2時間 |  | ★★★ | 〇
| 最適化やSEO対策 | ～ 月 日 | SEO対策を行うことで、検索結果で自社サイトを上位の検索結果として表示できる。多く露出するためにSEOを考えてサイトを運営すべき。 | 3時間 |  | ★★★ | 〇
| 最新情報の更新 | ～ 月 日 | 新商品や店舗の運営情報など、最新情報を更新する。 | 1時間 |  | ★ | 〇
| コンテンツの追加制作 | ～ 月 日 | 「独自性」「有用性」「高品質」を意識してコンテンツ作成をしていくことが重要。 | 3時間 |  | ★ | 〇
△と〇の業務は なげっぱで対応可能です

## SNS
業務整理シート
ー SNS運用 ー
|  | スケジュールを 入力しましょう |  |  | ご自身で対応される場合の 作業時間を計算し 入力してみてください
カテゴリー | タスク | スケジュール | ポイント | 所要時間目安 | 作業時間 計算 | IT知識の必要性 | 第三者への 任せやすさ
企画・SNS選定 | SNS運用の目的整理 | ～ 月 日 | 「目的」「ターゲット層」「キャンペーンなどの企画の実施」を整理する。 | 1時間 |  | ★ | ✕
| ツールの選定 | ～ 月 日 | Youtube、Instagram、Facebook、Twitter、TikTok など、様々なツールがある中でどのツールを使うか選定する。 | 0.5時間 |  | ★ | 〇
| 運用ガイドの作成 | ～ 月 日 | ルールやトラブル時の対応などを決めておくことで、最小限のリスクで、統一感のある運用が実現できる。 | 1.5時間 |  | ★★ | 〇 ベース案の作成
| アカウントの作成・プロフィールの登録 | ～ 月 日 | SNSのアカウント登録をしたら、セキュリティ設定に加え、プロフィール画像や自己紹介文を追加する。 | 1時間 |  | ★ | 〇
| 投稿予定表の作成を組む | ～ 月 日 | 投稿予定表を作成すると、計画的なSNS運用ができる。キーワードやハッシュタグも一緒に管理をすると良い。 | 1時間 |  | ★ | 〇
投稿素材の作成 | 投稿画像の作成 | ～ 月 日 | 色味やテイスト、文字入れ加工の編集を行う。フィルターの種類や加工の方法も統一感が出ると良い。 | 1時間 |  | ★★ | 〇
| 投稿動画の作成 | ～ 月 日 | ショートムービーであれば携帯のアプリでできるが、高画質の動画作成やロングムービーはPCのソフトで作成することが望ましい。 | 1時間 |  | ★★ | 〇
| 投稿テキストのライティング | ～ 月 日 | SNSによって投稿できる文字数が異なるため、文字数を考えながら投稿文を作成する。 | 1時間 |  | ★ | 〇
運用開始 | 投稿・投稿予約 | ～ 月 日 | 投稿の予約ができるツールを活用すると、効率的な運用ができる。 | 1時間 |  | ★ | 〇
運用中 | 投稿コメントやダイレクトメールへの対応 | ～ 月 日 | SNSはユーザーとのコミュニケーションの場となるため、コメントやダイレクトメールの対応が生じる。運用ガイドで決めたルールに則り運用する。 | 0.5時間 |  | ★ | △
| 運用状況の分析 | ～ 月 日 | ユーザーからのリアクションを分析し、ニーズの高いコンテンツを投稿できる様に運用する。それぞれのSNSに専用の分析ツールがついている場合が多い。 | 2時間 |  | ★★★ | 〇
| コンテンツの追加制作 | ～ 月 日 | 「独自性」「有用性」「高品質」を意識してコンテンツ作成をしていくことが重要。 | 2時間 |  | ★ | 〇
△と〇の業務は なげっぱで対応可能です